АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2015											       № 570

в редакции

16.06.2015                                                                                                        № 684

22.09.2015                                                                                                           № 1009

29.12.2016                                                                                                      № 1195

О плане мероприятий по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных организаций Гусь-Хрустального района на 2015-2016 годы

В исполнении постановления администрации района от 18.02.2013 № 270 (ред. от 31.12.2014) «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями Гусь-Хрустального района («дорожная карта»)», в целях повышения эффективности использования средств бюджета муниципального района, обеспечения доступности и получения качественного образования, оптимизации сети образовательных организаций района и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных организаций Гусь-Хрустального района на 2015-2016 годы (далее – План) (приложение).

2. Поручить управлению образования администрации района и рекомендовать главам муниципальных образований Купреевское, посёлок Уршельский (сельские поселения), которым передано осуществление части полномочий администрации муниципального района по отрасли «Образование» обеспечить реализацию мер по выполнению Плана.

3. Управлению образования администрации района обеспечить координацию выполнения мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальной политике.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и разместить на официальном сайте администрации района.

Глава района								А.В. Кабенкин

Приложение

к постановлению администрации района

от 20.05.2015 № 570

План по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных организаций Гусь-Хрустального района на 2015-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимизация сети образовательных организаций |
| 1.1. | Переименование образовательных организаций в связи с изменением их типа: - МКОУ Новодуровская ООШ в МКОУ Новодуровская НОШ; - МКОУ Тасин-Борская ООШ в МКОУ Тасин-Борская НОШ; - МКОУ Курловская СОШ № 2 в МКОУ Курловская ООШ | С 01.09.2015 С 01.09.2016 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций, главы МО п. Уршельский, Купреевское (сельские поселения) |
| 1.2. | Реорганизация образовательных учреждений в форме присоединения: - реорганизация МКОУ Никулинской НОШ путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 27 д. Никулино; - реорганизация МБДОУ д/с № 10 п. Красное Эхо путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 23 д. Семёновка; - реорганизация МБДОУ д/с № 5 п. Мезиновский путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 11 п. Мезиновский; - реорганизация МБДОУ д/с № 4 п. Красный Октябрь путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 48 д. Аксёново | До 01.01.2016 До 01.09.2016 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций, глава МО п. Уршельский (сельское поселение) |
| 1.3. | Ликвидация организаций: - МКВсОУ Золотковская ВсОШ; - МКОУ Мокровская ООШ; - МБУ ЗЛША «Лидер»; - МБДОУ д/с № 29 д. Лесниково. Организация подвоза воспитанников в МКОУ Лесниковская ООШ. | До 01.01.2016 До 01.09.2016 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 1.4. | Уменьшение количества возрастных групп в дошкольных образовательных учреждения района в связи с доведением наполняемости групп до норматива, установленного постановлением Губернатора Владимирской области от 09.09.2013 № 998 «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»: - МБДОУ д/с № 1 г. Курлово (1 группа); - МБДОУ д/с д/с № 4 п. Красный Октябрь (1 группа); - МБДОУ д/с д/с № 41 с. Черсево (1 группа); - МБДОУ д/с № 45 п. Уршельский (1 группа); - МБДОУ д/с № 49 д. Купреево (1 группа). | До 01.09.2015 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2 | Проведение оптимизации штатной численности |
| 2.1. | Сокращение штатной численности административно-управленческого персонала в связи с проведением организационно-штатных мероприятий: - общеобразовательные учреждения – 10,25 единиц | До 01.09.2015 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.2. | Сокращение штатной численности прочего персонала в связи с проведением организационно-штатных мероприятий: - общеобразовательные учреждения – 16,25 единиц; - дошкольные образовательные учреждения – 10,75 единиц. | До 01.09.2015 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.3. | Сокращение штатной численности педагогических работников в связи с проведением организационно-штатных мероприятий: - общеобразовательные учреждения – 28,25 единиц; - дошкольные образовательные учреждения – 7,75 единиц; - учреждение дополнительного образования – 1 единица. | До 01.09.2015 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.4. | Сокращение штатной численности в связи с переименованием общеобразовательных учреждений: - административно-управленческого персонала – 2 единицы; - педагогических работников – 10 единиц; - прочего персонала – 12,33 единиц - прочего персонала – 2,0 единицы | С 01.09.2015 С 01.09.2016 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.5. | Сокращение штатной численности в связи с реорганизацией образовательных учреждений района 4 единицы: - административно-управленческого персонала – 3 единицы. - административно-управленческого персонала – 1 единицы. | До 01.01.2016 До 01.09.2016 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.6. | Сокращение штатной численности в связи с ликвидацией образовательных учреждений района 34,5 единиц: - МКВсОУ Золотковская ВсОШ – 6,5 единиц; - МКОУ Мокровская ООШ - 20,5 единиц; - МБДОУ д/с № 29 д. Лесниково – 7,5 единиц. | До 01.01.2016 До 01.09.2016 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.7. | Сокращение штатной численности в связи с уменьшением количества возрастных групп в дошкольных образовательных учреждения района: - педагогических работников – 8,95 единиц; - прочего персонала – 7,75 единиц. | До 01.09.2015 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 3. | Передача непрофильных функций на условия аутсорсинга |
| 3.1. | Уборка помещений и территорий образовательных организаций: - перевод 83,75 ставок уборщиков служебных помещений и 13,25 ставок дворников в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». | С 01.01.2016 | Управление образования администрации района, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района», руководители образовательных организаций |
| 3.2. | Обслуживание котельных образовательных организаций: - перевод 73,75 ставок кочегаров и операторов котельных на временный период (отопительный сезон) в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»; - перевод 3,5 ставок кочегаров (операторов котельных) и 2 ставки инженеров по обслуживанию котельных на постоянной основе в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». | С 01.10.2015 С 01.01.2016 | Управление образования администрации района, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района», руководители образовательных организаций |
| 3.3. | Организация хозяйственной деятельности, комплексное обслуживание зданий и территории образовательных организаций района: - перевод 10 ставок заведующих хозяйством в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»; - перевод 51,5 ставок прочего персонала в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». | С 01.01.2016 | Управление образования администрации района, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района», руководители образовательных организаций |

* - организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий Плана по согласованию.